## Trang tính1
CHECK LIST | [6 empty] | 21/21 hoàn thành
✓ | Ngày | Công việc | Phụ trách | Deadline | Tiến độ thực hiện | Ghi chú
TRUE | 2023-12-10 | Tìm Dataset | Tuyển, Tiên | 2023-12-15 | Cần xem lại | Chưa chốt được chủ đề chính
TRUE | 2023-12-19 | Gửi mail | Tiên | 2023-12-20 | Hoàn thành | Hoàn thành trước thời hạn, đã chốt chủ đề chính dataset
TRUE | 2024-01-01 | Tìm tài liệu tham khảo / thu thập dữ liệu | Tuyển | 2024-01-03 | Hoàn thành | Cần tìm thêm về code của cây quyết định
TRUE | 2024-01-01 | Mô tả dữ liệu bài toán | Tiên | 2024-01-03 | Hoàn thành | Cần chi tiết thêm
TRUE | 2024-01-05 | Sửa chữa dữ liệu | Tuyển | 2024-01-07 | Hoàn thành | Dữ liệu khá hoàn chỉnh, không lỗi nhiều
TRUE | 2024-01-05 | Làm sạch dữ liệu | Tuyển | 2024-01-07 | Hoàn thành | Dữ liệu đã sạch
TRUE | 2024-01-05 | Chuẩn hóa dữ liệu | Tuyển | 2024-01-07 | Hoàn thành | Hoàn thiện dữ liệu để input cho các phần sau
TRUE | 2024-01-08 | Phân tích dữ liệu | Tiên | 2024-01-12 | Hoàn thành | Có viết kèm note trong code
TRUE | 2024-01-12 | Tìm template cho báo cáo | Tiên | 2024-01-12 | Hoàn thành | Cả nhóm đều duyệt
TRUE | 2024-01-12 | Tạo thư mục | Tiên | 2024-01-12 | Hoàn thành | Đã hoàn chỉnh
TRUE | 2024-01-10 | Chèn thêm cột class vào dữ liệu để làm cây quyết định (Phân loại tỉ lệ thất nghiệp ở cột class = High/Medium/Low | Tuyển | 2024-01-10 | Hoàn thành | Tạo thêm 1 file csv mới từ cái trước đó (chèn thêm cột class). Dùng cho phần cây quyết định
TRUE | 2024-01-12 | Phân cụm, so sánh | Tiên | 2024-01-13 | Hoàn thành
TRUE | 2024-01-12 | Cây quyết định | Tuyển | 2024-01-13 | Hoàn thành
TRUE | 2024-01-13 | Nhận xét tổng quan | Tuyển | 2024-01-14 | Hoàn thành | Tìm thêm cách khai thác chủ đề (làm cho bài tập lớn đạt mức tối ưu nhất)
TRUE | 2024-01-13 | Chỉnh lại cây quyết định | Tiên | 2024-01-15 | Hoàn thành | Chốt lại lần cuối
TRUE | 2024-01-14 | Viết báo cáo | Tuyển, Tiên | 2024-01-16 | Hoàn thành | Hoàn chỉnh 100%
TRUE | 2024-01-16 | Format lại báo cáo | Tiên | 2024-01-16 | Hoàn thành | Dễ nhìn hơn
TRUE | 2024-01-16 | Bắt lỗi chính tả | Tuyển | 2024-01-16 | Hoàn thành | Kèm căn chỉnh các dòng
TRUE | 2024-01-16 | Duyệt lại tổng thể | Tuyển, Tiên | 2024-01-16 | Hoàn thành | Chốt luôn người đại diện nộp
TRUE | 2024-01-16 | Đại diện nộp bài | Tiên | 2024-01-16 | Hoàn thành | Nộp đúng hạn
TRUE | 2024-01-16 | Viết check list | Tiên | 2024-01-16 | Hoàn thành | Template được duyệt từ cả nhóm